## 网络测试场景
优先级 | 解决方案 | 应对场景 | 测试结果
1 | 物业提供宽带接入 路由器使用自动获取DHCP，通过物业网络连入互联网 充电桩接入路由器通过DHCP获取ip地址 | 物业提供网络接入
2 | ADSL接入 路由器配置直接接入互联网 充电桩接入路由器通过DHCP获取ip地址 | ADSL专线接入
3 | 4G/3G无线网络接入 充电桩接入路由器通过DHCP获取ip地址 | ADSL部署困难，无线数字网络信号尚可

## 测试用例
编号 | 测试用例 | 步骤 | 期望结果 | 测试结果
1 | 启动充电桩 |  | 后台充电桩状态发生变化，转为在线
2 | 关闭充电桩 |  | 后台充电桩状态发生变化，转为离线
3 | 充电启动 |  | 1. 卡片认证成功，消息推送至手机 1'. 卡片认证失败 2. 后台充电桩状态发生变化，转为占用
4 | 充电启动二 | 断网 | 1. 拒绝充电
5 | 停止一 | 刷卡停止充电 从充电桩上拔枪 | 1. 停止充电 2. 后台充电桩状态发生变化，转为可用 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
6 | 停止二 | 使用管理卡停止充电 从充电桩上拔枪 | 1. 停止充电 2. 后台充电桩状态发生变化，转为可用 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
7 | 异常一 | 刷卡充电 使用非启动卡非管理卡刷卡停止充电 | 1. 拒绝停止充电
7 | 停止三 | 充满 从充电桩上拔枪 | 1. 停止充电 2. 后台充电桩状态发生变化，转为可用 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
8 | 停止四 | 充电过程中强行拔枪（急停按钮） | 1. 安全停止充电 2. 后台充电桩状态发生变化，转为可用 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
9 | 异常三 | 网络中断情况下，使用启动卡停止充电 拔枪 | 1. 安全停止充电 2. 网络恢复后，充电记录发送至后台 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
10 | 异常四 | 网络中断情况下，充满 拔枪 | 1. 安全停止充电 2. 网络恢复后，充电记录发送至后台 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
11 | 停止五 | 充电过程中从车辆端拔枪，重新插上 | 可继续充电 1. 安全停止充电 2. 后台充电桩状态发生变化，转为可用 3. 计费正确 4. 消息推送至手机
12 | 重新启动充电 （部分车型） | 刷卡认证，充满后电流停止 车辆端开启空调，电流开始 刷卡停止充电离开 | 1. 计费正确 2. 一条消息推送
13 | 电子锁 | 充电过程中充电桩侧尝试拔枪 | 无法拔出
14 | 异常二 | 充电桩断电（断电故障） 通电 | 不继续充电 计费中断 充电桩重新通电后更新后台状态为可用

## 持续性测试
持续性测试 | 测试内容 | 期望结果
1 | 充电桩1 露天安装后保持1周通电使用，每天9：00检查丢包率报告 | 非计划断线率1%以内 无无故重启 后台状态变更记录完整

## 测试时间安排
日期 | 测试类型 | 品牌车型 | 地点 | 备注 | 测试输出
2015-04-16 |  |  |  | 充电桩1 安装
2015-04-17 | 功能测试 | 启辰晨风 | 上海龙华路办公室 |  | 1. 功能流程测试报告 2. 异常情况总结&梳理
2015-04-18 |  | 启辰晨风
2015-04-19
2015-04-20 | 兼容性测试 | 荣威550/e50 | 高瞻体验中心 | 充电桩2 安装 中德项目组视察
2015-04-21 | 兼容性测试 | 江淮iev4/iev5 | 高瞻体验中心
2015-04-22 | 兼容性测试 | 之诺 | 高瞻体验中心
2015-04-23 | 兼容性测试 | 缓冲时间 | 高瞻体验中心
2015-04-24 | 兼容性测试 | 北汽e150/e200，奇瑞eQ | 高瞻体验中心 |  | 1. 安装标准流程草稿 2. 兼容性测试报告v1
2015-04-25
2015-04-26
2015-04-27
2015-04-28
2015-04-29 | 兼容性测试 | 大众e-up | 高瞻体验中心 |  | 兼容性测试报告更新
2015-04-30
2015-05-01
功能测试 | 完整测试用例测试
兼容性测试 | 测试用例3，5，7